## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	2
	Emeline Hourmand
	Théo Brindejonc

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Tâche à réaliser	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire	Jour 6 / reste à faire	Jour 7 / reste à faire	Jour 8 / reste à faire	Jour 9 / reste à faire	Jour 10 / reste à faire
	Préparation
0	Créer la base de données	Emeline Hourmand	Terminé	30 minutes	/
	Installer et configurer l’environnement de développement	Emeline Hourmand	Terminé	30 minutes	/

1	1001 – Se connecter
	couche BO	Emeline Hourmand	En cours	1 Jour et demi
	couche DAL	Emeline Hourmand	En cours	1 Jour et demi
	couche BLL	Théo Brindejonc	En cours
	couche IHM	Théo Brindejonc	En cours
	Tests fonctionnels

2

	Charge estimée/reste à faire en heures			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			140	126	112	98	84	70	56	42	28	14	0

## Pilotage
Avancement de l'itération